## Sheet1
Ngày test | No | Chức năng | YC Cải tiến | Thực hiện | IT trả lời
2025-07-07 | 1 | Hiển thị thêm bộ phận trên máy PDA |  | OK
| 2 | Hiển thị tổng số plt của từng sanction |  | OK
| 3 | Cảnh báo số plt còn của sanction chưa đc chụp |  | OK
|  |  | Cần cải tiến thêm phần hiển thị sanction nào/ plt nào chưa có ảnh hủy | Not yet | Done 25.Jul
|  |  | Sửa : "Qty plt"=> item ( để hiện thị label list có bn muc | Not yet | Done 25.Jul
| 4 | Vào chỗ có mạng upload data: + List all sacntion/ Plt đã đc chụp ảnh + Sau đó up dần từng sacntion để data upload được nhanh hơn | PIC chưa đc thực hiện tại hiện trường | PIC chưa đc thực hiện tại hiện trường
Chỉ cải tiến phần chụp ảnh
| 1 | Đăng nhập tool | test trên máy IT, PIC chưa test
| 2 | Upload issue out lên Scrap tool
|  |  | Chỉ up đc từng issue out lên tool=> yêu cầu upload nhiều issue out một lần | Not yet
|  |  | Upload issue out sau nếu có mã trùng với issue out trước=> hệ thống tự động replace=> NG | NG
|  |  | Cảnh báo upload issue đã up | Not yet
| 3 | Nhặt/ Đóng hàng hủy
|  |  | Nếu tất cả hàng để chung trên 1 plt thì có thể chọn all, nhập số plt | Done
|  |  | Chọn từng mã hàng( có thể tìm kiếm mã)=> đặt lên plt | Done
|  |  | Tool có hiên thị đã lấy được bn mã/ còn bn mã | Done
|  |  | Có thể sửa số lượng hàng thực tế nếu số lượng khác issue out | Done
|  |  | Khi có sự chênh lệch số lượng, hệ thống sẽ k cho in label list( có barcode) | LOG chưa check, IT check ok
|  |  | 1 mã hàng số lượng lớn sẽ tách ra nhiều plt=> hệ thống mới cho chia plt thành 2, cần chia tiếp thì lại chia=> mất time=> LOG check lại với bộ phận trường hợp 1 mã cần tách nhiều plt thì sẽ lấy hàng như thế nào, IT check lại phần chia tách plt | IT check lại phần chia tách plt
| 4 | In label list | Trường hợp nhiều plt, in hiển thị tạm thời số plt để dán vào từng plt, tránh nhầm list=> LOG chưa check, IT check ok | LOG chưa check, IT check ok
|  |  | In label list có gắn barcode(barcode có hiển thị: số sanction, số plt, bộ phận) | Done
| 5 | Chụp ảnh hủy
|  |  | Dùng máy PDA quét barcode trước khi chụp ảnh | Done
|  |  | Chọn mục Before-After( trước-sau hủy)=> chụp=> save | Done
|  |  | Mỗi 1 sanction sẽ hiện thị được đóng trong bao nhiêu plt=> hệ thống hiển thị status đã chụp B-A hay chưa No: chưa đủ B or chưa đủ A Yes: đủ cả B -A | Done
|  |  | Kiểm tra mã đã được chụp chưa=> kích đúp vào list=> show B-A | Done
|  |  | Kiểm tra list chưa chụp bằng cách vào status plt( áp dụng với trường hơp biết số sacntion) | Done
|  |  | Hệ thống hiển thị sanction nào/ bộ phận nào/ plt nào chưa có ảnh hàng hủy=> chưa được test | Not yet
| 6 | Đồng bộ dữ liệu
|  |  | Vào nơi có mạng để đồng bộ dữ liệu=> LOG chưa test hiện trường | Not yet
|  |  | Không cho đồng bộ dữ liệu ảnh nếu thiếu ảnh B or A => LOG chưa test hiện trường | Not yet
| 7 | Report | Có thể xem trước ảnh B-A của list hủy | Done
|  |  | Report B-A - Chỉ ra đc 1 ảnh B-A - Trường hợp chụp nhiều ảnh của list hủy=> k show | Not yet